## Folha1
Quanto falta para cada tarefa? | horas | alocada a | prioridade
Add task - autocomplete/combobox | ? | ganhoto | Media | Testing
resume task | 0.5 | ganhoto | Alto | Testing
Task details - ui | 0.5 | girão | Media/B
TAsk listing -apresentar tempos e reodernar tarefa | 4 | mário | Alta
inactivity reaction - - | 0.25 | ganhoto | Alta | Testing
edit & delete - ui para melhorar + validações + alterar duração (pode ficar para o fim) - | 2 | carla | Media
shortcuts - bugs + hotkey - 1h | 1 | david | Baixa
followup | 2 | ganhoto e jonas | Alta
test plan | 2 | carla e filipe | Media
acceptance tests - execute | 5 | carla e filipe | Media
acceptance tests -fix | 5 | outros | Media
gestao | 3.5 | .. | ..
acta | 1 | .. | ..
TOTAL | 26.75
Prioridades
terminar coding
execução de plano de testes.Plano de testes vai ser executado tal como estiver.